Arh. Broj 08-1322/1 od 22.12.2023

Soglasno ~len 27 stav 4 i 5 od Zakonot za finansirawe na edinicite na lokalna samouprava (Службен весник на РМ број 61/04,96/04,67/07,156/09,47/11,192/15,209/18 и Службен весник на РСМ број 244/19,53/21,77/21,150/21 и 173/22 , Sovetot na Op{tina Zrnovci na 34-ta sednica odr`ana na 22.12.2023 godina , donese:

 **БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за подготовка и донесување на Буџетот на Општина Зрновци - за 2024 година**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Датум** | **Буџетски активности** | **Одговорност** |
| **Декември/јануари** | Советот на Општината го донесува буџетскиот календар | Општинска администрација/Совет на општината |
| **1 Јануари** | Започнува новата буџетска година |  |
| **Јануари** | Објавување на донесениот буџет од тековната година на општинската веб страница и споделување со јавноста | Општинскаадминистрација |
| **Јануари** | Подготовка и доставување на кварталните извештаи(К1,К2 и К3) за 4 квартал од претходната година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Совет на општина | Градоначалник, Сектор/Одделение за финансиски прашања |
| **15 дена по истекот на секој месец** | Месечни извештаи на општинските буџетски корисници до општината со образложение за извршувањето на нивните финансиски планови | Општински буџетски корисници |
| **Најдоцна до 15 март**  | Се донесува Годишната сметка на буџетот на Општината за претходната година | Совет на општина |
| **Најдоцна до 31 март**  | Годишната сметка на буџетот се доставува до Министертвото за финансии  | Градоначалникот |
| **Април** | Подготовка и доставување на кварталните извештаи(К1,К2 и К3) за 1 квартал од тековната година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Совет на општина | Градоначалник, Сектор/Одделение за финансии |
| **Април/мај** | Советот на Општината разгледува развојни документи и започнува процесот за подготовка на Планот на програмите за развој за наредната фискална година | Совет/општинска администрација |
| **Јули** | Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1,К2 и К3) за 2 квартал од тековната година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Совет на општина | Градоначалник, Сектор/Одделение за финансиски прашања |
| **Август/Септември** | Се анализираатрезултатите/ реализацијата на програмите/проектите од претходниот период , и потребата за нивно унапредување, дополнување, продолжување/прекинување итн.. По потреба се реализираат првични форумски сесии/консултативни средби со граѓаните. | Градоначалник/Општинска администрација |
| **Август/Септември** | Градоначалникот подготвува и доставува општински буџетски циркулар со образложение за потребните средства до општинските буџетски кориснии и одговорните одделенија за подготовка на Годишните програми  | Градоначалник |
| **Септември ( најдоцна до 30-ти)** | Министерот за финансии доставува буџетски циркулар со насоки за изготвување на Предлог-буџетот за наредната година до општината | Министерство за финансии |
| **Септември/Октомври** | - Општинските буџетски корисници и одговорните одделенија за подготовка на Годишните програми ги доставуваат предлог-пресметките за наредната година со образложение за висината на износите по позиции-Организирање на буџетски форуми со граѓаните и посебните засегнати страни.На овие форуми може да се разгледуваат нацрт-развојните и нацрт-годишните програми.  | општински Буџетски корисници/Општинска администрацијаГрадоначалник/Општинска администрација |
| **Октомври** | Подготовка и доставување на кварталните извештаи (К1,К2 и К3) за 3 квартал од тековната година со образложение за извршување на буџетот до Министерство за финансии и Совет на општина | Градоначалник, Сектор/Одделение за финансиски прашања |
| **Октомври** | Разгледување на нови барања и предлози по кои одлучува и дава насоки Градоначалникот | Градоначалник/Општинска администрација |
| **Најдоцна до 15 ноември** | -Се донесува ребаланс на Буџетот на Општината за тековната година | Совет на Општина |
| **Најдоцна до 15 октомври** | Се финализираат, разгледуваат и усвојуваат Планот на програмите за развој на Годишните програми за наредната фискална година | Градоначалникот |
| **Крај на ноември** | Градоначалникот го разгледува и одобрува Предлог-буџетот за наредната година подготвен од страна на финансискиот оддел на општината. | Градоначалник |
| **Крај на ноември** | Споделување на предлог буџетот, годишните и развојните програми со јавноста, организирање на информативна сесија.Доколку има издржана сугестија/забелешка од јавноста истата се имплементира пред доставување на предлог буџетот до советот. | Градоначланик |
| **Декември**  | До Советот се доставува конечен Предлог-буџет од страна на Градоначалникот со соодветно образложение | Градоначалник |
| **Декември** | Се води расправа на телата на Советот во Општината | Совет на општина |
| **Најдоцна до 31 декември** | -Донесување на Буџетот за наредната буџетска година.-Донесување на Одлука за извршување на буџетот на општината-Донесување на Одлука за вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници | Совет на општина |

Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на Општина Зрновци , за 2024 година влегува во сила со денот на донесувањето а ќе е објави во Службен гласник на Општина Зрновци.

 Совет на Општина Зрновци

 Претседател

 Виктор Анакиев