**П Р О Г Р А М А**

**За одржување на јавната чистота на подрачјето на општина Zrnovci за 2024г.**

 Во планирањето и димензионирањето на работата,работната рака и механизацијата за одржувањетона јавната чистота на јавните Површини и Патишта ,како клучни фактори се земени:

 -Одредувањето на нивото и динамиката на одржување на кумуналната јавна чистота на јавните површини (категоризацијата)

 -Димензиите,типот и формата на јавните површини (големина)

 -Начинот на одржување на јавната чистота

 -Пресметка на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата,работната рака и механизацијата.

**Потекло и вид на сметот на јавно собракајните површини**

Според начинот на живење и работење на луѓето одржувањето на јавната чистота е условено од следниве фактори:

 -Густина на населеност

 -Градскиот собракај

 -Станбениот простор

 -Културните навики на населението

 -Стандардот

 -Самодисциплината на граѓаните

 -Придружување на позитивната прописи

 Од овие фактори е условен и степенот на згаденост на ЈПП начинот и динамиката на одржување на иатата.

1. **Секој дневен смет**:

 А)Обичен уличен смет

 -кутии од цигари и кибрити, отпадоци од цигари

 -искористени билети, хартија од разни пакувања

 -останати отпадоци од сличен карактер

Б) Отпадоци од возила кој настануваат при:

 -при превоз на разновиден материјал(градежен материјал,овошје зеленчук и технолошки материјал)

 -при товарње и растоварање на разни стоки

 - при собирање на домашен смет

 -при косење на тревни површини

В) Загадување од атмосверата

 -загадување од чад , прав

 - индустриски оџаци

 -гасови од моторни возила

Г) При интензивно врнење на дождови

 -наноси од земја,песок,лисја и друго

1. **Сезонски смет**

 Се појавува сезонски и обично го има два вида

* лисја од дрвјата,земјоделси отпад, суви гранки и слично
* песок , згура и ситен камен кој во зимскиот период служи за посипување на ЈПП површини заради намалување на лизгавоста која по престанокот на мразевите и снеговите треба темелно да се острани.

 **Категоризација на ЈПП за утврдување на редоследот на чистење по денови во месецот**

За изработка на организационен план за чистење на ЈПП еден од важните фактори е категоризацијата на ЈПП. Категоризацијата на ЈПП зависи од: населеноста на самото место, распоредот на работните и стамбените објекти, интензитетот на сообраќајот.

 **1. Категорија**

 Населеноto место Zrnovci каде улиците се со густа фрекфенција на движење ќе се чистат два пати во неделата вклучуваки ги и празниците. Работите ќе се изведуваат ноќе.(opcija)

**2.Категорија**

 Густо населени улици во населените места Vidovi{te i Morodvis со густа фрекфенција за движење. Работите ќе се изведуваат еден работен ден во неделата.

 Работите од овие две категории ќе се изведуваат дење со исклучок во зимски периоди при поголеми врнежи на снег и појава на нокни мразеви.

Во зимскиот период ког паѓањата од снег се поголеми од 15 см. Во колку Кординативното тело за елементарни непогоди нема издадено посебна наредба , работниците кој ја одржуваат чистотата на јавните прометните површини ке работат во населените места на општината и ќе извршуваат следниве работи:

 -Отварање на пешачки премини

 -Отварање на пешачки патеки по улиците

 -Целосно чистење на мостовите

 - чистење и празнење на уличните корпи

1. **Категорија**

Густо населени улици во населените места со послаб градски промет и луѓе, односно споредните улици во населенite местa Vidovi{te i Morodvis Работите ќе се изведуваат два дена во месецот.

1. **Категорија**

Улица од кои се собираат отпадоци со рачни колички после ноќното чистење на истите.Тоа се споредните улици во нас. места vo Op{tina Zrnovci.Работите ке се изведуваат еден работен ден во месецот.

Миењето на ЈПП се врши рачно со црево.Работата се извршува еднаш месечно 7 пати во годината по завршувањето на зимските месеци.

1. **Категорија**

Во ова категорија спаѓа:изнесувањето на песок, камен, кал, лисја по поројни дождови.

**Повремени работи**

Како повремени работи се јавуваат Пречистување на ЈПП по барање на органите на Локалната самоуправа за време на државните празници, по барање на инспекциските служби и др.Овие работи се извршуваат надвор од планираната програма.

Во програмата за одржување на ЈПП за 2024 г. се предвидени следниве активности:

 -Површини кои служат како приоди во колективните станбени згради.

 -Расчистување на диви депонии

 -Слободните површини кои не се наменети за промет на собраќај.

**1-ва Категорија**

**Метење на јавни и собраќајни површини и улици, два дена во неделата 22-05ч.0:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред.бр** |  **Име на површината** |  **m2** |
| **1.** | **централните улици во населено место Zrnovci** | **2500** |
| **2.** | **Централните улици во населено место Morodvis i Vidovi{te**  | **2000** |

**2-та Категорија**

**Метење на јавни-сообраќајни површини и улици два дена во месецот од 07-15ч**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред.бр** |  **Назив на површината** |  **м2** |
| **1.** | **Споредни улици во населено место Zrnovci**  | **2000** |
| **2.** | **Споредни улици во населено место Vidovi{te i Morodvis**  | **1000** |

**3-та Категорија**

 **Улица од кои се собираат отпадоци со рачни колици еден ден во**

 **Месецот 08-15ч.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред.бр** |  **Назив на површината** | **м2** |
| **1.** | **Останати улици во населено место Zrnovci**  | **1000** |
| **2.** | **Останати улици во населено место Vidovi{te**  | **1000** |
| **3.** | **Останати улици во населено место Morodvis**  | **500** |
|  |  |  |

 **П Р Е Г Л Е Д**

**на годошен физички обем за одржување на јавната чистота на јавно**

 **променетите површини во 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Категорија** | **Опис на работа** | **Површина****М2** | **Денови** | **Годишна површина** |
| **1.** | Категорија 1 | метење два дена во неделата | 4500 | 102 | 459 000 |
| **2.** | Категорија 2 | метење еден ден во неделата | 6000 | 51 | 306 000 |
| **3.** | Категорија 3 | метење два дена во месецот | 3000 | 24 | 72 000 |
| **4.** | Категорија 4  | Улица кои се собираат отпадоци со рачни колички еден ден во месецот | 3000 | 12 | 36 000 |
| **5.** | Категорија 5 | Рачно миење со црево еднаш месечно 5 пати во годината |  | 5 |  |

 **П Р Е С М Е Т К А**

**За потребните финансиски срества за спроведување на предложената програма за издржување на чистотата на Јавно Прометните Површини за 2024г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Позиција на работа | е.м | количина | ед.цена | износ во ден. |
| 1. | Метење два дена во неделата | М2 | 459 000 | 0.4 | 183.600.00 |
| 2. | Метење еден ден во неделата  | М2 | 306 000 | 0,3 | 91.800.00 |
| 3. | Метење два дена во месецот | М2 | 72 000 | 0,2 | 14.400.0 |
| 4. | Улици од кои се собират отпадоци со рачни колици еден ден во месецот | тури | 40 | 1000 | 40.000,00 |
| 5. | Рачно миење на улиците со црево еднаш месечно 5 пати во годината  (во летниот период) | м | 36 000 | 0,3 | 10.800,00 |
| 6. | Изнесување на земја,камен и кал во поројни дождови | Тура | 300 | 400 | 12 000,00 |
|  |  **ВКУПНО** |  |  |  | **460.600,00** |

 П Р Е Г Л Е Д

 на непосредни извршители на програмата

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред.бр | РАБОТНО МЕСТО | Број на извршители |
| 1 | Чистачи на Јавно Променети Површини | 4 |
|  | Вкупно | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Домаќинства-Станбена површина  |  |
| -Дворна површина |  |
| 2.Претпријатија-паботни простории |  |
| -ЈПП површина |  |
|  ВКУПНО  |  |

За реализирање на програмата предвидени се следните извори на сретства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тура | 30 | 1000 | 30 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Преку цената на сметот за одржување на ЈПП | 310.600,00 |
| 2.Преку Буџет на Општина Zrnovci за одржување на ЈПП  | 150.000,00  |
| Вкупно | 460.600,00 |

Предвидените приходи од домакинствата и претпријатијата за реализирање на програмата се замени како да се наплатени во целост.

 Провлекувањето на средствата од буџетот на Општина Zrnovci ќе се врши врз основа на склучен договор со Општина Zrnovci по доставени месечни ситуации од страна на ЈКП “Vodna Kula

 **Влегување во сила на Програмата за јавна чистота на ЈПП на општина Zrnovci .**

Програмата за јавна чистота на ЈПП на општина Зрновци за 2024 година влегува во сила 8(осум) дена од денот на објавување во службен гласник на општина Zrnovci .

 Sovet na Op{tina Zrnovci

 Pretsedatel

 Viktor Anakiev

 Br 08-1280/1

 11.12.2023